## Tijdsplanning Scriptie
| Week |  |  |  | Scriptieplanning
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Startfase | bar: 1 to 4
Informatie zoeken (literatuur en praktijk) | bar: 1
Onderwerp bepalen | bar: 2
Probleemstelling/ onderzoeksvraag | bar: 3
Deelvragen en onderzoeksmethoden | bar: 3
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak opstellen | bar: 4
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak aanpassen | bar: 4
Onderzoeksfase | bar: 5 to 14
Literatuuronderzoek uitvoeren | bar: 5 to 7
Onderzoeksmethoden bepalen | bar: 6 to 8
Dataverzameling | bar: 8 to 10
Data-analyse | bar: 11 to 13
Rapporteren onderzoeksbevindingen | bar: 13 to 14
Schrijffase | bar: 15 to 24
Literatuuronderzoek | bar: 15 to 16
Methoden/onderzoeksopzet schrijven | bar: 17 to 18
Conclusie | bar: 21
Discussie | bar: 21
Aanbevelingen | bar: 21
Inleiding, samenvatting en lay-out | bar: 22
Hoofdstukken evalueren en redigeren | bar: 23
Scriptie concept inleveren | bar: 23
Feedback verwerken | bar: 24
Definitieve scriptie